| 共青团湖州市委 | 文件 |
| --- | --- |
| 湖州市志愿者协会 |  |

团湖联〔2019〕18号

───────────────★─────────────

关于开展青少年助力“全市城乡人居环境提升百日攻坚”主题行动的通知

各区（县）团委，志愿者协会，市直属团组织：

湖州是“绿水青山就是金山银山”理念的诞生地、美丽乡村的发源地和全国首个地市级生态文明先行示范区。为贯彻市委市政府关于全市城乡人居环境大排摸大提升大督查“百日攻坚行动”工作部署，充分发挥青年志愿者在环境整治提升中的带头作用，引导广大团员青年积极投身环境整治，经研究，决定在全市开展青少年助力“全市城乡人居环境提升百日攻坚”主题行动。有关事项通知如下：

一、行动主题

提升城乡人居环境 青春建功美丽湖州

二、主要任务

各级团组织要按照活动主题，结合实际，上下联动，创新工作思路，丰富活动项目，引导广大青少年积极投身城乡人居环境大排摸、大提升、大督查，围绕五水共治、垃圾分类、大气污染防治等内容的“百日攻坚行动”，主动建功作为，全力实现全域干净、整洁、有序，不断提升全市城乡环境的美丽度和广大人民群众的幸福感。

三、主要内容

（一）助力大排摸，争当城乡人居环境“巡查员”

市、区县、乡镇（街道）、村（社区）四级团组织积极发动团员青年、志愿者对辖区全域进行走访排摸，全面排查出城乡人居环境存在的各类问题并上报各级党政和上级团组织。

（二）助力大提升，争当城乡人居环境“践行者”

1、深化“保护母亲河·争当河小青”主题行动。以“保护母亲河·争当河小青”为主题，不断发挥万名“河小青”在宣传劝导、项目观察、哨兵护水、科学教育中的积极作用，持续打响“河小青”品牌。推行“定点、定岗、定时、定人、定项目”的“五定”模式，推进“河小青”岗位管理专业化；依托“打造一支多主体参与的队伍，建立一项切合实际的职责清单，明确一套着眼长远的运行制度”的“三个一”工作法，推进“河小青”工作制度化；大力开发、推广、利用“微河长APP”等线上巡河软件平台，推进“河小青”工作信息化；建立和招募“水质监测小组”、“验水团”等专业治水团队，推进“河小青”治水专业化；下大力气开发“河小青”新媒体产品，大力营造“河小青”志愿治水文化。

2、开展“小手拉大手·垃圾分类齐参与”主题行动。根据我市生活垃圾分类工作总体部署，在全市团员青年和少先队员中，开展青少年垃圾分类主题行动。在全市组建垃圾分类志愿者队伍10支以上，开展垃圾分类宣传推广等志愿服务活动100场次以上，加强宣传引导，着眼习惯养成，提高农村生活垃圾源头分类投放质量。依托各级共青团、少先队组织，围绕生活垃圾分类的参与率、准确率，开展丰富多彩的主题团课、队课活动，开展多种形式的知识竞赛活动，以竞赛形式推动垃圾分类宣传普及。

3、实施“红领巾守护湖州蓝”—少先队“气小宝”助力蓝天保卫战主题行动。充分发挥红领巾大手拉小手的积极作用，紧紧围绕我市“一降三提”的年度治气总目标和治气攻坚行动，依托各级少先队组织，组织动员广大少先队化身为红领巾“气小宝”，全面参与大气污染防治宣传工作。通过发布《红领巾守护湖州蓝》主题曲、红领巾气小宝卡通形象，大力实施“低碳家庭我引领”“美丽歌谣我来唱”“清朗天空我来摄”“生态理念我践行”“趣味社团我参与”“治气课题我来做”等六大少先队“气小宝”助力蓝天保卫战行动。通过教育一个孩子，带动一个家庭，影响整个社会，号召全市21万少先队员带动家长和周边市民积极参与到蓝天保卫战中，努力营造全社会保护生态环境、防治大气污染的良好氛围。

4、推进“城乡人居环境共护共享”主题宣传行动。拓展工作领域，组织引导青少年积极参与助力治气、治堵、治雾霾和美丽乡村升级版建设。有效整合社会资源，运用“互联网+”思维，依托“亲青筹”平台，建立“城乡人居环境提升”微公益基金，着力培育一批绿色环保公益组织，形成全社会参与城乡人居环境提升的强大合力。抓住“3·5学雷锋日”、“6·5”环境日、“8·15湖州生态文明日”等契机，开展环保嘉年华、生态绿色风尚节等活动，注重运用动漫、微电影、公益广告等文化艺术手段，加强生态文明理念传播，切实增强青少年环境意识。

（三）助力大督查，争当城乡人居环境“监督员”

1.团内逐级督查。建立团内一级查一级、一级对一级负责的全程攻坚督查体系。通过逐级督查，落实主体责任、属地责任，层层传导压力，切实推动工作有力落实。

2.参与联合督查。参与农业农村部门牵头成立的联合督查组，开展常态督查，查问题是否排摸彻底、是否按时完成整改、是否完善长效机制，并建立情况反馈、交办和责任追究制度，市领导小组办公室将每周予以通报。

四、时间安排

行动从6月21日开始到9月底结束。具体分三个阶段：

1、部署排查阶段（6月底-8月底）。按照不留死角、盲区的要求，通过村（社区）、乡镇（街道）、区县、市四级联动，全面排查出城乡人居环境存在的各类问题。

2、整治提升阶段（7月-9月上旬）。对照问题清单，组织动员广大团员青年、志愿者配合各主体进行全面整治、全力提升，集中整治垃圾乱倒乱扔、杂物乱堆乱放、空间乱搭乱建、河道水体乱排乱污等问题，全面提升各类环保设施、基础设施、服务设施完好率和运行维护管理水平。

3、巩固完善阶段（9月）。围绕有制度、有标准、有队伍、有经费、有督查，配合各主体建立健全卫生保洁、绿化养护、设施运维、拆违控违、水体治理等长效管理机制，明确维护环境的责任和义务，实行“门前三包”制度，确保全市常年保持干净、整洁、有序。

四、工作要求

1、高度重视，密切配合。各级团组织要深刻认识本次主题行动的重要意义，精心部署、主动配合、各负其责，联合制定实施计划和工作项目，确保工作及时顺利开展。

2、因地制宜，抓好落实。各级团组织要根据本地本单位实际，在全市一盘棋的基础上，积极探索、大胆创新工作载体和机制，与美丽乡村建设、保护母亲河等工作有机结合，确保活动深入开展、取得实效。

3、强化保障，形成声势。各级团组织要探索建立有效的激励机制，整合各类政策资金，进一步激发社会公众参与主题行动的积极性，形成整体声势，在社会上产生良好影响。

4、加大宣传，报送信息。各级团组织要积极收集报送活动照片、文字资料，各区（县）团委每天向团市委报送活动图片不少于3张，并附上简短文字说明，建议用拼图配文形式上报。

联系人：泮增裕，联系电话：2399921，邮箱：1454826029@qq.com。

共青团湖州市委        湖州市志愿者协会

2019年7月2日